Утвержден

приказом по МБОУ «Маралихинская СОШ»

№ _____ от «       »__________2012г.

# План мероприятий по подготовке  к введению в 2012 -2013 учебном году комплексного учебного курса «Основы  религиозных культур и светской этики» в МБОУ «Маралихинская СОШ»

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение введения курса «Основы религиозных культур и светской этики» |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение нормативных актов, регламентирующих введение комплексного учебного курса ОРКСЭ в МБОУ « Маралихинская СОШ»: - -«Об организации выбора модуля комплексного курса ОРКСЭ» -«О назначении учителя- преподавателя комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"»; - -«Об утверждении учебного плана» (с учетом введения ОРКСЭ); - -«О распределении учебной нагрузки» (с учетом введения ОРКСЭ); - «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий на 2012-2013 учебный год» (с учетом введения ОРКСЭ); -«Об утверждении рабочих программ по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики»»; -«Об организации введения в 2012/2013 учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». | до 01.09. 2012 г. | Директор Зам. директора по УВР | Приказы ОУ |
| 1.3. | Разработка и утверждение рабочих программ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | до 01.09. 2012 г. | Руководитель ШМО учителей начальных классов Земерова Л.М. | Рабочая программа комплексного учебного курса ОРКСЭ |
| - Организационно- методическое обеспечение введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение плана работы, обеспечивающего введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | март 2012 г. | Зам. директора по УВР | План работы, обеспечивающий введение комплексного учебного курса ОРКСЭ |
| 2.2. | Сбор и обработка запросов по изучению модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | февраль-март 2012 г. | Зам. директора по УВР Учитель нач. классов Щепина Н.Н. | Протоколы родительских собраний, заявления родителей на выбор обучающимися модулей курса |
| 2.3. | Сбор и обработка данных о потребностях ОУ в учебно-методическом обеспечении комплексного учебного курса ОРКСЭ. | февраль-март 2012г. | Зам. директора по УВР Библиотекарь Наумова С.А. | Пополнение библиотечных фондов ОУ учебно-методическими материалами для введения курса ОРКСЭ в соответствии с выбором модулей |
| 2.5. | Приобретение учебно-методической литературы, необходимой для реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ, с учетом выбора модулей | до 01.09. 2012г. | Директор |  |
| 2.6. | Организация повышения квалификации педагогов, участвующих во введении комплексного учебного курса ОРКСЭ | январь 2012г. | Директор | Участие педагогов, преподающих ОРКСЭ, в курсовой подготовке |
| 2.7. | Участие в вебинарах по проблемам преподавания ОРКСЭ, проводимых издательствами | по планам издательств | Директор | Повышение квалификации педагогов |
| 2.8. | Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-м классе | с 01.09.2012 | Директор | Реализация учебных модулей комплексного учебного курса |
| - Информационное сопровождение введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление информационного сопровождения введения комплексного учебного курса «ОРКСЭ» | 2012-2013 гг. | Зам. директора по УВР Медведева С.Н. | Материалы введения ОРКСЭ |
| 3.2. | Создание и поддержка постоянно действующего раздела «Введение комплексного курса ОРКСЭ» на сайте ОУ | с февраля 2012 г. | Зам. директора по УВР Медведева С.Н., Белоусов В.А. | Интернет- страница |
| 4.Работа с родителями по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение информации для родителей о курсе ОРКСЭ на сайте ОУ | Март 2012 | Белоусов В.А. | Информация о курсе ОРКСЭ на сайте |
| 4.2. | Проведение разъяснительной работы с родителями (ознакомление с задачами нового курса, его структурой, содержанием, организацией обучения, обеспечение свободного и компетентного выбора родителями модуля) | Март – апрель 2012 | Зам. директора по УВР Медведева С.Н. | Заявления родителей (выбор обучающимися модулей курса) |
| 4.3. | Проведение собрания для родителей обучающихся по вопросам введения комплексного учебного курса ОРКСЭ. Анкетирование. (Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся модуля изучения курса ОРКСЭ зафиксировать протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей о выборе определенного модуля для обучения своего ребенка). | февраль – апрель 2012 | Щепина Н.Н., зам.дир. по УВР Медведева С.Н. | Протоколы родительских собраний |
| 5.Координация и контроль хода введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |  |  |  |  |
| 5.1. | Координация мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 2012-2013 г.г. | Директор Зам.директора по УВР | План мероприятий |
|  | Составление перспективного плана внутришкольного контроля за введением комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | до 01.09.2012 | Зам.директора по УВР | Мероприятия в плане внутришкольного контроля |
| 5.2. | Участие в инструктивных совещаниях, информационно-методических семинарах по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ | 2012 -2013уч.год | Директор |  |
| 5.3. | Подготовка аналитических материалов о ходе введения комплексного учебного курса | 2012- 2013г.г. | Зам. директора по УВР | Аналитические справки |
| 6.Развитие конкурсного движения |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и участие в конкурсах сочинений, рисунков и т.д., посвященных Дням русской духовности и культуры, Рождеству и т.п. | В течение года | Учитель Белоусова О.М. | Материалы конкурса |
| 6.2. | Конкурс творческих работ (проектов) обучающихся по итогам изучения курса ОРКСЭ | ноябрь 2012г., май 2013г. | Учитель Белоусова О.М | Материалы конкурса, Положение о конкурсе |
| 7. Сотрудничество с общественными, культурными и религиозными организациями |  |  |  |  |
| 7.1. | Взаимодействие с Церковью Казанской Божьей Матери в с.Чарышское | Постоянно | Зам. директора по УВР | Организация экскурсий, встреч, круглых столов |
| 7.2. | Взаимодействие с учреждениями культуры по вопросам интеграции ресурсного обеспечения и сопровождения образовательного процесса | Постоянно | Зам. директора по УВР Руков-ль ШМО нач-х классов | Организация внеучебной деятельности в рамках курса ОРКСЭ |