«УТВЕРЖДАЮ» 	«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель управляющего совета 	Директор

МОУ «Маралихинская сош»	МОУ «Маралихинская сош»

__________________  	__________________

«___»_________2010г 	«___»_________2010г

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МОУ «МАРАЛИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПО ВНЕДРЕНИЮ ФГОС-2 c 1.09.2011 ГОДА

Пояснительная записка

Появление новых вызовов времени вынуждает отвечать на них модернизацией школьного образования. Эти вызовы порождают принципиально иные требования к образованию и его результатам и поэтому требуют разработки нового поколения стандартов.

Для внедрения их в нашем образовательном учреждении была разработана программа деятельности ШКОЛЫ, целью которой является разработка перечня задач и определение последовательности этапов работы администрации школы по различным направлениям:

- Организационно-управленческому

- Методическому

- Нормативно-правовому

- Кадровому

Задачами своей деятельности мы считаем:

- Изучение соцзаказа и на базе этого согласование потребностей социума и возможностей школы;

- Составление карты дефицитов и определение способов их устранения;

- Создание модели образовательного пространства, адаптированного для внедрения новых стандартов;

- Анализ и адаптация действующих УМК для применения в условиях внедрения ФГОС- 2;

- Разработка нормативных документов.

- Прохождение курсов повышения квалификации учителей.

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое направление. |
| 1. | Организация отбора целевой группы в ОУ, разработка положения деят-ти ЦГ | октябрь | Управленческая команда ОУ (Домникова С.Н., Медведева С.Н., Стратулат М.С.) | Утвержденный список команды целевой группы в ОУ. |
| 2. | Орг-семинар ЦГ | ноябрь | Заместитель по УВР | Целеполагание к действию (план работы) |
| 2.1 | Изучение соцзаказа (Родители и общественность, дети.) | ноябрь | Директор Зам. по УВР | Согласование потребностей социума и возможностей школы |
| 2.2 | Выявление дефицитов (кадровых, мат.-техн., финансовых, учеб.-метод. комплекса) | ноябрь | Директор Зам. по УВР | Карта дефицитов |
| 3. | Аналитический семинар ЦГ: Этапы деят-ти ЦГ по устранению дефицитов, разраб-ке модели Обр-го пространства | декабрь | Заместитель по УВР | Детализация, конкретизация деятельности ЦГ |
| 4. | Создание модели образовательного пространства | январь | ЦГ | Техническое задание ЦГ в план подготовки школы к новому уч. году для перераспределения средств |
| 5. | Деятельность ЦГ (семинары, заседания, круглые столы, диспуты, проч.): Заседания-установки Круглые столы-согласование Диспуты-решение трудностей Семинары-оформление понимания и подходов, формализация деят-ти | 1 раз в месяц февр - июнь | ЦГ | Разработка проекта образовательной программы ОУ по внедрению ФГОС-2. |
| 6. | Установочный семинар по созданию Рабочих Программ | апрель | Директор Зам. по УВР | Алгоритм разработки РП по каждому УМК (содержание, подходы, критерии, результаты) |
| 7. | Доработка РП | Конец мая - июнь | Зам. по УВР ЦГ | Устранение дефицитов программы. |
| 8. | Курсы ПК | 2011г | ЦГ | Устранение дефицитов кадров. |
| 12. | Организация работы ЦГ на августовском педагогическом совете ОУ: практика подготовки введения ФГОС. | август 2011г. | ЦГ |  |

| Методическое направление. |
| --- |
| 1. | Анализ существующих УМК, Формирование УМК на 2011-2012уч. г. (1 класс). | ноябрь 2010г. | ЦГ | Список УМК в соответствии со ФГОС 2, план семинаров на тему «УМК в ФГОС2» |
| 2. | Семинары, круглые столы, для педагогов по введению ФГОС | 2009-2010 уч. гг. | Зам. по УВР ЦГ | Осознание основных идей ФГОС2, представление материалов на сайте школы. |
| 3. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС через сайт школы | С 2010-2011 уч.г. | Зам. по УВР | Публикация информации на сайте |
| 5. | Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС | декабрь 2010г | Директор Зам. по УВР | Отчет ЦГ на пед. Совете в присутствии членов Управляющего Совета |
| 6. | Повышение квалификации учителей начальных классов Земеровой Л.М., Щепиной Н.Н. | 2011г. | ИПК | Повышение квалификации |

| Нормативно-правовое направление |
| --- |
| 1. | Согласование с Управляющим советом участие в процедуре введения ФГОС2 в ОУ | декабрь 2010г | Директор | Решение Управляющего совета |
| 3. | Приказ о создании целевой группы по введению ФГОС в ОУ | октябрь 2010 | Директор | Создание группы |
| 4. | Разработка нормативных документов (расписание уроков, штатное расписание, локальные акты об организации учебного процесса и тд) | Май 2011 | Директор Зам. по УВР | Расписание уроков, штатное расписание и т.д. |
| 5. | Расчет субвенций на учебные расходы в условиях реализации ФГОС2 | январь 2011г | Директор , ЦГ | Расчет субвенций в условиях реализации ФГОС2 |
| 6. | Внесение дополнений в положение о доплатах и надбавках ОУ для членов целевой группы по введению ФГОС2 | Декабрь 2010г | Директор | Положение о доплатах и надбавках ОУ |
| 8. | Составление программы «Организация деятельности по введению ФГОС2 в образовательном учреждении » | декабрь 2010г | Администрация школы | Программа «Организация деятельности по введению ФГОС2 в образовательном учреждении » |

| Кадровое направление |
| --- |
| 1. | Анализ и определение кадрового состава, внедряющего ФГОС поэтапно | ноябрь 2010 | Директор Зам. по УВР | Список учителей, которые внедряют ФГОС в 2011-2012 уч.г. |
| 2. | Выявление образовательных дефицитов и классификация их. | Ноябрь 2010 | ЦГ | Планы мини групп по устранению дефицитов |
| 3. | Курсы ПК | Сроки устан. ИПК | ЦГ | Устранение образов. дефицитов |
| 4. | Оформление заказа на повышение квалификации учителей | сентябрь 2010 | Директор Зам. по УВР | Программа повышения квалификации |