## УТВЕРЖДЕН

## приказом управления

Алтайского края по образованию

и делам молодежи

от  _25.03.2010 № 833

ПЛАН

подготовки общеобразовательных учреждений Алтайского края к внедрению федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования

| Нормативно-правовое закрепление изменений в системе образования Алтайского края | Научно-методическое сопровождение внедрения стандарта | Координация деятельности организаторов и участников внедрения стандарта | Просветительская и информационная работа, освещение в СМИ подготовки внедрения стандарта | Организация повышения квалификации учителей начальных классов, руководителей ОУ, методистов ММС, краевых методических объединений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МАРТ |
| Краевой уровень |
| - Приказ управления об утверждении плана подготовки внедрения ФГОС в образовательных учреждениях края. - Издание приказа о создании краевого ресурсного центра и окружных, муниципальных ресурсных центров по внедрению ФГОС. | - Подготовка методических рекомендаций по разработке образовательной программы начального общего образования. | - Подготовка окружными ресурсными центрами плана работы по внедрению ФГОС в практику начальной школы. | - Открытие форума по обсуждению проблем подготовки начальной школы к введению ФГОС второго поколения на сайте www.akipkro.ru | - Планирование повышения квалификации педагогов района по вопросам, связанным с внедрением ФГОС. |
| Муниципальный уровень |
| - Доведение приказа управления об утверждении плана подготовки внедрения ФГОС до образовательных учреждений. | - Запуск самоанализа ОУ соответствия условий требованиям стандартов. - Организация и координация обсуждения корректировки образовательных программ начального общего образования. | - Корректировка планов работы методических объединений (включение вопросов по изучению ФГОС). - Подготовка участников семинаров/круглых столов из числа проектных групп экспериментальных школ. | - Разъяснительная работа среди родительской общественности. | -Сбор заявок на повышение квалификации по вопросам, связанным с внедрением ФГОС. - Работа по обсуждению ФГОС муниципальных методических объединений. |
| Образовательное учреждение |
| - Анализ нормативно-правовой базы ОУ, необходимой для внедрения ФГОС. - Издание приказа о подготовке ОУ к внедрению ФГОС. - Составление плана-графика подготовки к внедрению ФГОС. | - Запуск самоанализа нормативно-правовой базы ОУ с точки обеспеченности для внедрения ФГОС. - Корректировка образовательных программ начального общего образования. | - Корректировка планов работы педагогического коллектива школы (включение вопросов, связанных с обсуждением ФГОС). - Организация участия в семинарах/круглых столах по проблемам подготовки школы к введению ФГОС. - Самоопределение и выбор сроков перехода начальной ступени ОУ на работу по ФГОС. | - Размещение информации на школьном сайте о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС. - Информирование родителей о ФГОС | - Заявки на повышения квалификации педагогов по вопросам, связанным с внедрением ФГОС. |
| Учитель |
|  | - Создание (корректировка) рабочих программ учебных предметов, внеурочных занятий. | - Планирование собственной подготовки к внедрению ФГОС. - Участие в семинарах/круглых столах по проблемам подготовки школы к введению ФГОС. |  | - Самоопределение - Подготовка выступлений на семинарах/круглых столах по проблемам подготовки школы к введению ФГОС. |
| АПРЕЛЬ |
| Краевой уровень |
| - Внесение изменений в региональную программу развития образования. - Издание приказа об утверждении регионального Базисного образовательного плана. - Доведение инструктивным письмом регионального Базисного образовательного плана до муниципальных органов управления образованием. - Приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи о проведении мониторинга качества начального образования. | - Разработка методических рекомендаций по развитию внутришкольной системы управления качеством в условиях внедрения ФГОС. - Подготовка мониторинга качества начального образования: - разработка инструментария; - подготовка методических рекомендаций проведения мониторинга; - определение выборки учащихся. | - Организация региональной научно-практической конференции «Развитие инновационных процессов в системе дошкольного и начального образования в условиях перехода на новые образовательные стандарты». - Организация конкурса образовательных программ и рабочих программ по учебному предмету. | - Публикации на сайте www.akipkro.ru из опыта экспериментальных школ по апробации механизма введения ФГОС в практику начальной школы. | - Организация работы секции краевого методического объединения педагогов ДОУ и учителей начальных классов в рамках апрельской методической недели. - Окружные семинары для председателей комитетов по образованию и завучей для начальной школы. |
| Муниципальный уровень |
| - Доведение внесённых изменений до образовательных учреждений. - Доведение приказа об утверждении регионального Базисного образовательного плана до образовательных учреждений. - Доведение приказа управления о проведении мониторинга до образовательных учреждений. | - Доведение методических рекомендаций по созданию внутришкольной системы управления качеством образования младших школьников до образовательных учреждений. - Определение участников мониторинга (специалистов, осуществляющих мониторинг качества начального образования, ОУ). - Доведение методических рекомендаций проведения мониторинга до образовательных учреждений. | - Отбор участников региональной научно-практической конференции «Развитие инновационных процессов в системе дошкольного и начального образования в условиях перехода на новые образовательные стандарты». | - Организация публикаций в СМИ интервью с участниками региональной научно-практической конференции «Развитие инновационных процессов в системе дошкольного и начального образования в условиях перехода на новые образовательные стандарты». | - Проведение круглых столов в рамках подготовки к региональной научно-практической конференции «Развитие инновационных процессов в системе дошкольного и начального образования в условиях перехода на новые образовательные стандарты». |
| Образовательное учреждение |
| - Внесение изменений в программу развития образовательного учреждения. - Разработка и утверждение образовательного плана школы для классов, переходящих на работу по ФГОС. - Внесение изменений в локальную нормативную базу, разработка новых должностных инструкций. | - Проектирование внутришкольной системы управления качеством образования младших школьников с точки зрения требований ФГОС. - Разработка и обсуждение образовательного плана. - Определение классов для проведения мониторинга качества начального образования. | - Подготовка участников региональной научно-практической конференции «Развитие инновационных процессов в системе дошкольного и начального образования в условиях перехода на новые образовательные стандарты». | - Публикации на школьных сайтах материалов, связанных с подготовкой ОУ к внедрению ФГОС. | - Проведение заседаний школьных методических объединений в рамках подготовки к региональной научно-практической конференции «Развитие инновационных процессов в системе дошкольного и начального образования в условиях перехода на новые образовательные стандарты». |
| Учитель |
|  | - Проектирование системы управления качеством образования на уровне класса. | - Участие в региональной научно-практической конференции «Развитие инновационных процессов в системе дошкольного и начального образования в условиях перехода на новые образовательные стандарты». | - Участие в форуме по обсуждению проблем подготовки начальной школы к введению ФГОС второго поколения на сайте www.akipkro.ru | - Подготовка выступления для участия в региональной научно-практической конференции «Развитие инновационных процессов в системе дошкольного и начального образования в условиях перехода на новые образовательные стандарты». |
| МАЙ |
| Краевой уровень |
| - Доведение инструктивным письмом методических рекомендаций по разработке программы духовно-нравственного развития младших школьников до муниципальных органов управления образованием. - Приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи об организации оценки готовности условий ОУ к внедрению ФГОС второго поколения. | - Подготовка методических рекомендаций по разработке программы духовно-нравственного воспитания младших школьников. - Получение результатов мониторинговых исследований. | - Подготовка критериев оценки готовности условий ОУ к внедрению ФГОС второго поколения. - Проведение научно-практической конференции «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования». | - Публикация на сайте www.akipkro.ru лучших статей конференции «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования». | - Курсы повышения квалификации для учителей начальных классов, исполняющих функцию модератора по введению ФГОС. Окружные семинары для председателей комитетов по образованию и завучей для начальной школы. |
| Муниципальный уровень |
| - Доведение приказа управления об организации оценки готовности условий ОУ к внедрению ФГОС второго поколения до образовательных учреждений. | - Доведение методических рекомендаций по разработке программы духовно-нравственного развития младших школьников до образовательных учреждений. - Организация мониторинговых исследований (проведение и передача результатов на краевой уровень). | - Отбор участников научно-практической конференции «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования». - Организация оценки образовательным учреждением условий школы с точки зрения требований ФГОС второго поколения. | - Организация публикаций в СМИ интервью с участниками научно-практической конференции «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования». | - Проведение круглых столов в рамках подготовки к научно-практической конференции «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования». |
| Образовательное учреждение |
| - Внесение изменений в локальную нормативную базу в части духовно-нравственного развития воспитания младших школьников. | - Организация работы по проектированию программы духовно-нравственного развития младших школьников. - Передача результатов мониторинга в районный комитет по образованию. | - Подготовка участников научно-практической конференции «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования». - Самооценка условий школы с точки зрения требований ФГОС второго поколения. | - Публикации на школьных сайтах материалов, связанных с подготовкой ОУ к внедрению ФГОС. | - Проведение заседаний школьных методических объединений в рамках подготовки к научно-практической конференции «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования». |
| Учитель |
|  | - Участие в проектировании программы духовно-нравственного развития младших школьников. | - Участие в научно-практической конференции «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования». | - Проведение родительских собраний, посвящённых вопросам внедрения ФГОС. | - Подготовка выступления для участия в научно-практической конференции «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования». |
| ИЮНЬ |
| Краевой уровень |
| - Доведение инструктивным письмом методических рекомендаций по разработке программы формирования универсальных учебных действий до муниципальных органов управления образованием. | - Подготовка методических рекомендаций по разработке программы формирования универсальных учебных действий. - Обработка результатов мониторинга качества начального образования. | - Организация мониторинговых исследований апробации механизма введения ФГОС в практику начальной школы. | - Публикация результатов ОЭР по апробации механизма введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы на сайте www.akipkro.ru | - Проведение на базе АКИПКРО курсов повышения квалификации для учителей начальных классов по проблемам введения ФГОС второго поколения. - Окружные семинары для председателей комитетов по образованию и завучей для начальной школы. |
| Муниципальный уровень |
|  | - Доведение методических рекомендаций по разработке программы формирования универсальных учебных действий до образовательных учреждений. | - Обобщение результатов оценки образовательным учреждением условий школы с точки зрения требований ФГОС второго поколения. |  | - Контроль за соблюдением графика ПК. |
| Образовательное учреждение |
|  | - Организация работы по проектированию программы формирования универсальных учебных действий до образовательных учреждений. |  | - Публикации на школьных сайтах материалов, связанных с подготовкой ОУ к внедрению ФГОС | - Контроль за соблюдением графика ПК. |
| Учитель |
|  | - Участие в проектировании программы формирования универсальных учебных действий до образовательных учреждений. |  |  |  |
| АВГУСТ |
| Краевой уровень |
| - Доведение инструктивным письмом методических рекомендаций по разработке программы внеурочной образовательной деятельности до муниципальных органов управления образованием. | - Подготовка методических рекомендаций по разработке программы внеурочной образовательной деятельности. - Подготовка аналитического отчёта о результатах мониторинга. | - Определение перечня школ, переходящих на работу по ФГОС второго поколения с 1 сентября 2010 года. | - Открытие форума на сайте www.akipkro.ru «Готова ли Ваша школа к переходу на работу по новым стандартам образования?» | - Окружные семинары для председателей комитетов по образованию и завучей для начальной школы. |
| Муниципальный уровень |
|  | - Доведение методических рекомендаций по разработке программы внеурочной образовательной деятельности до образовательных учреждений. | - Доведение перечня школ, переходящих на работу по ФГОС второго поколения с 1 сентября 2010 года до образовательных учреждений. | - Организация участия ОУ в форуме «Готова ли Ваша школа к переходу на работу по новым стандартам образования?» | - Обсуждение проблем внедрения ФГОС в практику работы школы в рамках августовской конференции. |
| Образовательное учреждение |
| - Внесение изменений в образовательную программу школы (ОУ, внедряющее ФГОС). | - Организация работы по проектированию программы внеурочной образовательной деятельности. | - Планирование образовательной деятельности школы в соответствии с требованиями ФГОС (ОУ, внедряющее ФГОС). - Заключение договоров с родителями на предоставление образовательной услуги в соответствии с требованиями стандарта (ОУ, внедряющее ФГОС). | - Проведение родительских собраний посвящённых вопросам внедрения ФГОС. | - Проведение педагогического совета, посвящённого проблемам внедрения ФГОС в практику работы школы. |
| Учитель |
|  | - Участие в разработке и самоэкспертизе образовательного плана. - Участие в проектировании программы внеурочной образовательной деятельности. | - Планирование образовательной деятельности класса в соответствии с требованиями ФГОС (ОУ, внедряющее ФГОС). | - Участие в форуме «Готова ли Ваша школа к переходу на работу по новым стандартам образования?» | - Участие в работе августовской конференции, педагогического совета, родительских собраний с выступлениями по проблемам внедрения ФГОС. |
| СЕНТЯБРЬ |
| Краевой уровень |
| -Установление требований к ОУ края в области материально-технического обеспечения санитарно-гигиенических норм. - Доведение требований до муниципальных органов управления образования инструктивным письмом. | - Подготовка методических рекомендаций по введению ФГОС второго поколения в практику начальной школы. - Доведение результатов мониторинга качества начального образования до педагогической общественности. | - Совещание ОУ, внедряющих ФГОС на базе окружных центров. | - Сетевые консультации на сайте www.akipkro.ru для ОУ по введению ФГОС второго поколения в практику начальной школы. | - Контроль за соблюдением графика ПК для учителей начальных классов по подготовке к внедрению ФГОС. - Окружные семинары для председателей комитетов по образованию и завучей для начальной школы. |
| Муниципальный уровень |
| - Доведение требований к ОУ в области материально-технического обеспечения санитарно-гигиенических норм до образовательных учреждений инструктивным письмом. | - Доведение до образовательных учреждений методических рекомендаций по введению ФГОС второго поколения в практику начальной школы. | - Организация совещания команд ОУ, внедряющих ФГОС на базе окружных центров. | - Публикации в СМИ. | - Контроль за соблюдением графика ПК. - Семинары на базе окружных центров. |
| Образовательное учреждение |
| - Внесение изменений в локальную нормативную базу в области материально-технического обеспечения санитарно-гигиенических норм. |  | - Организация и контроль за реализацией перехода на ФГОС. | - Публикации на школьных сайтах материалов, связанных с подготовкой ОУ к внедрению ФГОС. | - Семинары на базе ОУ по проблемам введения ФГОС в практику начальной школы. |
| Учитель |
|  |  | - Исполнение профессиональной деятельности по новым требованиям, самоанализ. |  | - Участие в сетевых консультациях, форумах. |
| ОКТЯБРЬ |
| Краевой уровень |
| - Принятие нормативного акта по финансовому обеспечению внедрения ФГОС. -Установление требований к ОУ края в области учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса. - Доведение требований до муниципальных органов управления образования инструктивным письмом. | - Подготовка методических рекомендаций по созданию развивающей информационной среды на начальной ступени образования. | - Организация работы секции краевого методического объединения педагогов ДОУ и учителей начальных классов в рамках региональной школы методиста. | - Изучение и презентация в СМИ первого ценного опыта. | - Проведение на базе АКИПКРО курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, внедряющих ФГОС. - Окружные семинары для председателей комитетов по образованию и завучей для начальной школы. |
| Муниципальный уровень |
| - Доведение нормативного акта по финансовому обеспечению внедрения ФГОС до ОУ. | - Доведение методических рекомендаций по созданию развивающей информационной среды на начальной ступени образования. | - Подготовка участников региональной школы методиста. | - Изучение и презентация становящегося опыта работы ОУ, учителей в условиях реализации ФГОС опыта. | - Контроль за соблюдением графика ПК. |
| Образовательное учреждение |
| - Внесение изменений в локальную нормативную базу ОУ в части установления заработной платы, распределения стимулирующих выплат, размеров премирования для учителей, внедряющих ФГОС. | - Организация работы по проектированию программы создания развивающей информационной среды (корректировка программы развития). | - Совместно распределенная работа по внедрению ФГОС, обсуждение первых результатов, презентация ценного опыта. | - Публикации на школьных сайтах материалов, связанных с подготовкой ОУ к внедрению ФГОС. | - Контроль за соблюдением графика ПК. |
| Учитель |
|  |  | - Исполнение, самоанализ педагогической деятельности, ее результатов. | - Публикации на школьном сайте материалов, демонстрирующих эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в обучении младших школьников. | - Участие в сетевых краевых событиях, школьных методических объединениях. |
| НОЯБРЬ |
| Краевой уровень |
| - Установление требований к системе оценки образовательных результатов младших школьников. - Доведение требований к оценке образовательных результатов до муниципальных органов управления образованием. | - Подготовка методических рекомендаций по оценке образовательных результатов младших школьников. | - Проведение окружными ресурсными центрами круглых столов по вопросам введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы. | - Открытие форума по обсуждению требований к системе оценки образовательных результатов младших школьников на сайте www.akipkro.ru | - Проведение на базе АКИПКРО курсов повышения квалификации для учителей начальных классов по проблемам введения ФГОС второго поколения/ - Окружные семинары для председателей комитетов по образованию и завучей для начальной школы. |
| Муниципальный уровень |
|  | - Доведение методических рекомендаций по оценке образовательных результатов младших школьников до образовательных учреждений. | - Подготовка участников круглых столов по вопросам введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы. | Участие в краевом форуме по обсуждению требований к системе оценки образовательных результатов младших школьников на сайте www.akipkro.ru | Контроль за соблюдением графика ПК |
| Образовательное учреждение |
|  | - Организация проектирования системы оценки образовательных результатов младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС. | - Организация участия в работе круглых столов по вопросам введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы. | Участие в краевом форуме по обсуждению требований к системе оценки образовательных результатов младших школьников на сайте www.akipkro.ru | Контроль за соблюдением графика ПК |
| Учитель |
|  | - Определение критериев и средств оценки достижения планируемых образовательных результатов младших школьников. | - Участие в работе круглых столов по вопросам введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы. |  | - Подготовка выступлений для участия в работе круглых столов по вопросам введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы. |
| ДЕКАБРЬ |
| Краевой уровень |
| - Формирование краевого бюджета в части расходов на образование в соответствии со Стандартом. -Установление региональных нормативов финансирования образования. | - Подготовка аналитической справки по краю. - Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС второго поколения. | - Подведение итогов за первое полугодие. | - Обсуждение учебников федерального перечня, рекомендованных ОУ, переходящим на работу по ФГОС второго поколения на сайте www.akipkro.ru. | - Проведение на базе АКИПКРО курсов повышения квалификации для учителей начальных классов по проблемам введения ФГОС второго поколения. - Окружные семинары для председателей комитетов по образованию и завучей для начальной школы. |
| Муниципальный уровень |
|  | - Подготовка аналитической справки по муниципалитету. - Доведение до ОУ списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС второго поколения. | - Подведение итогов за первое полугодие на муниципальном уровне. | - Участие в обсуждении учебников федерального перечня, рекомендованных ОУ, переходящим на работу по ФГОС второго поколения на сайте www.akipkro.ru. | - Контроль за соблюдением графика ПК. |
| Образовательное учреждение |
|  | - Подготовка аналитической справки по ОУ. - Анализ информационно-методического обеспечения ОУ с точки зрения рекомендаций по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС второго поколения. | - Подведение итогов за первое полугодие на уровне ОУ. | - Информирование родительской общественности о перечне учебников и учебных пособий, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе в соответствии с ФГОС второго поколения. | - Контроль за соблюдением графика ПК. |
| Учитель |
|  | - Подготовка аналитической справки по классу. - Анализ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС второго поколения. | - Подведение итогов за первое полугодие. | - Участие в обсуждении учебников федерального перечня, рекомендованных ОУ переходящих на работу по ФГОС второго поколения на сайте www.akipkro.ru | - Формирование заказа на консультирование. |